## 진도율
구분 |  | 총계획 | 진척건수 |  | 가중치 | 진척율(%) |  |  | 계획대비 달성율 | 비고
|  |  | 계획 | 실적 |  | 계획 | 실적 | 차이
RPA | 프로젝트 계획 | 1 | 1 | 1 | 10% | 100% | 100% | 0% | 100%
| 과제발굴 | 2
분석/설계
| 개발/테스트 |  |  |  | 15% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 실행단계 |  |  |  | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
전체 |  | 3 | 1 | 1 | 35% | 10% | 10% | 0% | 100%

## WBS
[한국폴리텍대학] RPA 개발 프로젝트
[5 empty] | 계획 | 20 | 5%
|  |  |  | O | 실행 | 1
[8 empty] | 9월 (2023년) |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 비고
[8 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W
프로젝트 | 단계 | Activity | 담당 | 시작일 | 종료일 | 완료여부 | 산출물/체크리스트 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27
| 착수/계획단계 |  |  | 2023.09.14 | 2023.09.20
|  | 프로젝트 계획 수립 |  | 2023.09.14 | 2023.09.20 | bar: 9월 (2023년) 2W 11 to 9월 (2023년) 3W 18
|  | 일정계획 작성 | OOO | 2023.09.14 | 2023.09.20 | O | WBS, 프로젝트 착수 보고서 | bar: 9월 (2023년) 2W 11 to 9월 (2023년) 3W 18
| 과제발굴단계 |  |  | 2023.09.07 | 2023.09.14
|  | 과제 발굴 |  | 2023.09.07 | 2023.09.14 | bar: 9월 (2023년) 1W 4 to 9월 (2023년) 2W 11
|  | 업무 인터뷰 | OOO | 2023.09.07 | 2023.09.07 |  | 인터뷰 회의록 | bar: 9월 (2023년) 1W 4
|  | 프로세스 식별 및 선택 | OOO | 2023.09.14 | 2023.09.14 |  | 동화 적격 여부 판단 평점표 | bar: 9월 (2023년) 2W 11
| 분석/설계단계 |  |  | 2023.09.21 | 2023.10.04
|  | 업무 분석 및 자동화 설계 |  | 2023.09.21 | 2023.10.04 | bar: 9월 (2023년) 3W 18 to 10월 5W 2
|  | 자동화 프로세스 설계 | OOO | 2023.09.21 | 2023.10.04 |  | 분석설계서 (PDD) | bar: 9월 (2023년) 3W 18 to 10월 5W 2
| 개발단계 |  |  | 2023.10.05 | 2023.10.18
|  | 자동화 개발 |  | 2023.10.05 | 2023.10.18 | bar: 10월 5W 2 to 10월 7W 16
|  | [과제1_과제명] | OOO, OOO | 2023.10.05 | 2023.10.11 |  | 프로그램 정의서 (DSD) | bar: 10월 5W 2 to 10월 6W 9
|  | 업무기능명1 (예: 엑셀정보 읽기) | OOO | 2023.10.05 | 2023.10.05 | bar: 10월 5W 2
|  | 업무기능명2 (예: 업무시스템 로그인) | OOO | 2023.10.05 | 2023.10.05 | bar: 10월 5W 2
|  | 업무기능명3 (예: 시스템 등록) | OOO, OOO | 2023.10.06 | 2023.10.10 | bar: 10월 5W 2 to 10월 6W 9
|  | 업무기능명4 (예: 엑셀쓰기 및 메일발송) | OOO | 2023.10.11 | 2023.10.11 | bar: 10월 6W 9
|  | [과제2_과제명] | OOO | 2023.10.12 | 2023.10.18 |  | 프로그램 정의서 (DSD) | bar: 10월 6W 9 to 10월 7W 16
|  | 업무기능명1 (예: 엑셀정보 읽기) | OOO | 2023.10.12 | 2023.10.13 | bar: 10월 6W 9
|  | 업무기능명2 | OOO | 2023.10.16 | 2023.10.18 | bar: 10월 7W 16
| 테스트단계 |  |  | 2023.10.12 | 2023.11.01
|  | 테스트, 교육 및 시범 운영 |  | 2023.10.12 | 2023.11.01 | bar: 10월 6W 9 to 10월 9W 30
|  | 테스트 실시 |  | 2023.10.12 | 2023.10.26 | bar: 10월 6W 9 to 10월 8W 23
|  | 단위테스트 | OOO | 2023.10.12 | 2023.10.25 |  | 단위테스트 계획서 및 결과서 | bar: 10월 6W 9 to 10월 8W 23
|  | 통합테스트 | OOO | 2023.10.26 | 2023.10.26 |  | 통합테스트 계획서 및 결과서 | bar: 10월 8W 23
|  | 사용자 교육 |  | 2023.10.19 | 2023.10.19 | bar: 10월 7W 16
|  | 교육계획 수립 | OOO | 2023.10.19 | 2023.10.19 |  | 사용자/운영자 교육 계획서 | bar: 10월 7W 16
|  | 교육 실시 | OOO | 2023.10.19 | 2023.10.19 |  | 사용자매뉴얼 | bar: 10월 7W 16
|  | 시범 운영 |  | 2023.10.26 | 2023.11.01 | bar: 10월 8W 23 to 10월 9W 30
|  | 시범 운영 테스트 | OOO | 2023.10.26 | 2023.11.01 | bar: 10월 8W 23 to 10월 9W 30
| 이행단계 |  |  | 2023.11.02 | 2023.11.09
|  | 이행 준비 및 오픈 |  | 2023.11.02 | 2023.11.09 | bar: 10월 9W 30 to 11월 10W 6
|  | 이행계획 수립 |  | 2023.11.02 | 2023.11.02 | bar: 10월 9W 30
|  | 이행계획 수립 | OOO | 2023.11.02 | 2023.11.02 |  | 시스템 이행 계획서 | bar: 10월 9W 30
|  | 이행 준비 |  | 2023.11.02 | 2023.11.08 | bar: 10월 9W 30 to 11월 10W 6
|  | 권한부여 | OOO | 2023.11.02 | 2023.11.08 | bar: 10월 9W 30 to 11월 10W 6
|  | 프로그램 설치 및 설정 | OOO | 2023.11.02 | 2023.11.08 | bar: 10월 9W 30 to 11월 10W 6
|  | 자동화 오픈 |  | 2023.11.09 | 2023.11.09 | bar: 11월 10W 6
|  | 운영적용 | 최종국 | 2023.11.09 | 2023.11.09 |  | 프로젝트 완료 보고서 | bar: 11월 10W 6
| 안정화단계 |  |  | 2023.11.09 | 2023.11.16
|  | 안정화 |  | 2023.11.09 | 2023.11.16 | bar: 11월 10W 6 to 11월 11W 13
|  | 모니터링 및 운영지원 | OOO | 2023.11.09 | 2023.11.16 |  | 검수확인서 | bar: 11월 10W 6 to 11월 11W 13
과제발굴
개발 및 테스트
교육
오픈/안정화
분석/설계